## Sheet1
滁州学院琅琊校区教工2#、3#、4#、7#楼楼顶防水小额工程工程量清单报价表（2019XEGC-07）
工程项目名称 |  | 做法及特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计(元) | 推荐品牌 | 投标人承诺品牌
1 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：SBS聚酯胎防水卷材3mm 2、防水层数：1 3、防水层做法：热铺 4、含材料垂直运输费 5、具体施工详见施工要求 | m2 | 2235.490 |  |  | 金牛防水、安徽快乐防水、大禹防水、东方雨虹
2 | 楼顶垃圾清扫外运 | 1、建筑垃圾种类：隔热板，原有防水铲除废料 2、运距：5km校外 3、垃圾清扫、排水管道清理 4、注意楼顶太阳能保护 5、投标人自行上楼查看工作量，此项包死 6、包括下楼费用 | 项 | 1.000
3 | 防水层拆除 | 1、旧防水层 | m2 | 2235.000
4 | 隔热板拆除拆除 | 1、砌体名称：隔热板 2、所有楼面隔热板 | 项 | 1.000
5 | 屋面上人孔 | 1、盖板规格、材料：1*1，铝板 2、更换原有盖板 | 个 | 4
6 | 修补水泥砂浆楼地面找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm防水砂浆 2、拆除原防水层后，铲除原抹灰层 3、暂定量 | m2 | 200.000
7 | 堵漏王防水 | 1、拆除原防水层后出现裂缝，涂堵漏王一遍 | m2 | 200.000
8 | 太阳能搬移 | 1、铺防水层前，原有太阳能移位置，注意保护，损坏由施工方维修 2、太阳能恢复至原有位置 3、建议投标人自行查看现场，此项包死(4幢楼顶所有太阳能) | 项 | 1.000
9 | 预留金 | 此项为固定费用，价格不得更改，否则投标报价作废 | 元 | 12000
合计 | （大写金额） |  |  |  | （小写金额）
备注： 1.报价时须报综合单价及合价，含一切费用在内（包括材料费、翻新完成后房间打扫、垃圾清运、人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、垂直运输费、脚手架、税金等一切费用）。2.以上所列品牌均为推荐品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌，但是投标人所报产品品牌、质量、档次、性能、颜色、规格参数、进货渠道等方面不得低于推荐品牌。且投标人必须承诺所投产品的品牌，且施工时必须满足承诺要求，否则招标人有权不予认可。 3.施工时发生的水电费按施工结算价的比例收取，其中水费是千分之三，电费是千分之四，如果没发生用水，则水不收费。4、工期25天。
公司名称： （盖章） |  |  |  |  | 法人 或授权人签字：