## Sheet1
滁州学院会峰校区18号楼箱变迁移工程量清单报价单（二次） （2023HQFW-20）
序号 | 项目名称 | 做法及特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计(元)
1 | 箱变基础 | 1.开挖时基坑边坡放坡1:1，挖掘机开挖深度至持力层剩余的部分采用人工清底，直至开挖到预埋扁钢底面，接地扁钢伸出基础顶层1米左右。 2.箱变基础垫层采用100厚C15垫层，保证垫层表面的平整。基础采用木模模板，用钢管进行加固；基础钢筋绑扎：底板厚200mm双层双向配筋二级钢φ14@200。 3.新建箱变比原箱变高约2米。箱变基础底板采用C25混凝土浇筑，表面收光，并形成一定坡度向基础旁边的集水槽，集水槽向排污口方向倾斜。 4.MU10墙M7.5水泥砂浆砌筑，1:2防水水泥砂浆抹灰，预设百叶窗，离地高度不低于0.2m。砖墙顶面370*200的C25混凝土压顶，纵筋为二级钢4φ14，箍筋为二级钢φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板，预埋刚板背面有爪形勾钩(圆钢4φ14，L=15cm)埋于圈梁内（尺寸样式可参照原基础）。 5.原有接地设施的拆除安装，并做防腐处理。 | 座 | 1
2 | 箱变拆除及安装 | 1.新老箱变位置土方挖填。 2.电缆沟打开及修复，电缆拆除，保护、制作、安装原高低压电缆头。 3.完成箱变安装测试、试验、送电。 | 项 | 1
3 | 围栏 | 1.距离箱变四周500mm位置加装201不锈钢栏杆，高度不低于1.7m，东侧加装单扇外开门，宽度800mm,并在四周悬挂警告牌。 2.围栏立杆为φ51×1.0(即外径51mm，壁厚1.0mm，以下均此表示法)不锈钢管，立杆间距不大于1.5m，顶部用70mm不锈钢空心圆球焊接封堵。竖向花管为φ19×0.8不锈钢管，间距不大于110mm，上下横杆为φ38×1.0不锈钢管，下横管离地高度不大于100mm。 3.底座：φ51立杆提前采用混凝土预埋，埋深不400mm,底座尺寸150*150*450。 | ㎡ | 31
4 | 机械费 | 含所有施工机械使用与转运出场费用 | 项 | 1
5 | 土方 | 1.拟迁移位置土方开挖； 2.原箱变位置土方回填和草坪补植； 3.缺方应考虑外借，与现状地坪平整衔接。 | 项 | 1
总报价 |  | （小写）：
（大写）：
公司名称（盖章）： 法人或授权人签字：
联系电话： 日 期：
备注： 1.工程控制价：37580.00元，报价时须报综合单价及合价，含一切费用在内（包括主材费、辅材费、人工费、运输费、安全文明施工费、税金等一切费用），投标人自行勘察现场。2.服务内容及承诺： 我方在报价前，已认真阅读项目《询价采购函》，理解并完全响应项目采购公告及其附件中的所有实质性要求。3.施工时发生的水电费按施工结算价的比例收取，其中水费是千分之三，电费是千分之四，如果没发生用水，则水不收费。3.工期20个日历天。